## Метрики
2022 4 мес 5 чк |  | 8
2023 6 мес 7 чк 6 мес 9 чк
2024 6 мес 15 чк
20 + 42 + 54 + 90 = 206
30817.6 чч
ЭД | 10% | 3081.7
МД | 25% | 7704.25
НПФ | 5% | 1540.85
КСИЭР | 25% | 7704.25
МПМ | 35% | 10785.95 | 21
| 1 | 30817

## UCPE (МПМ)
КАЛЬКУЛЯТОР | [5 empty] | UCP = (UUCW + UAW) x TCF x ECF |  | 519.43 |  | Кт чч/UCP | 21 | Example | 10908.03
[7 empty] | МПМ факт чч | 10785.95 | чч
ВИ | Количество транзакций | Вес | Кво | Влияние | [5 empty] | Новый модуль оцениваем по UCP и затем через Кт историчности приводим к ЧЧ
Простой | от 1 до 3 транзакций | 5 | 12 | 60 | 105 |  |  |  |  | Которые заносим в шаблон оценки трудозатрат проекта и получаем даты графика
Среднее значение | от 4 до 7 транзакций | 10 | 30 | 300 | 210 |  |  |  |  | Копируем в КПГП и получаем грубый методологический роадмеп
Сложный | 8 или более транзакций | 15 | 28 | 420 | 315 |  |  |  |  | Анализируем в КПГП здравый смысл и корректируем интеграции и т.п. в т.ч.
|  | UUCW | 70 | 780 | [5 empty] | Получаем грубые сроки по вехам
Актер | Тип действующего лица | Вес | Кво | Влияние
Простой | Внешняя система, которая должна взаимодействовать с системой с помощью четко определенного API | 1 | 2 | 2
Среднее значение | Внешняя система, которая должна взаимодействовать с системой, используя стандартные протоколы связи (например, TCP/IP, FTP, HTTP, базу данных) | 2 | 9 | 18
Сложный | Человек-исполнитель, использующий графический интерфейс приложения | 3 | 6 | 18
|  | UAW | 17 | 38
Фактор | Описание | Вес | Оценка | Влияние | [6 empty] | Пример оценки технических факторов проекта показан в таблице 6. Этот проект представляет собой веб-систему для принятия инвестиционных решений и торговли взаимными фондами. Он несколько распределен, и за этот фактор ему присваивается тройка. Пользователи ожидают хорошей производительности, но ничего сверх обычного веб-приложения, поэтому ему присваивается тройка по производительности. Конечные пользователи ожидают эффективности, но в этой области нет особых требований. Обработка относительно проста, но некоторые области связаны с деньгами, и нам нужно будет более тщательно разрабатывать, что приведет к двойке за сложную обработку. Нет необходимости использовать повторно используемый код, и система не будет устанавливаться за пределами стен компании-разработчика, поэтому этим областям присвоены нули. Чрезвычайно важно, чтобы система была проста в использовании, поэтому в этой области ей ставится четверка. Проблем с переносимостью нет, за исключением небольшого желания оставить варианты поставщика баз данных открытыми. Ожидается, что система будет расти и кардинально меняться, если компания добьется успеха, поэтому ставится пятерка за то, что систему легко изменить. Система должна поддерживать одновременное использование десятками тысяч пользователей, и в этой области также ставится пятерка. Поскольку система работает с деньгами и взаимными фондами, безопасность является серьезной проблемой, и ей ставится пятерка. Сторонним партнерам будет предоставлен несколько ограниченный доступ, и этой области будет присвоена тройка. Наконец, нет никаких уникальных потребностей в обучении, поэтому это оценивается как ноль.
T1 | Распределенная система | 2 | 2 | 4
T2 | Время отклика / цели производительности | 1 | 2 | 2
T3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 5 | 5
T4 | Сложность внутренней обработки | 1 | 5 | 5
T5 | Возможность повторного использования кода | 1 | 4 | 4
T6 | Простота установки | 0.5 | 2 | 1
T7 | Простота в использовании | 0.5 | 4 | 2
T8 | Переносимость на другие платформы | 2 | 0 | 0
T9 | Обслуживание системы | 1 | 4 | 4
T10 | Параллельная обработка | 1 | 5 | 5
T11 | Функции безопасности | 1 | 3 | 3
T12 | Доступ для третьих сторон | 1 | 0 | 0
T13 | Обучение конечного пользователя | 1 | 5 | 5
|  | TF | 41 | 40
|  | TCF = 0,6 + (TF/100) |  |  | 1
Фактор | Описание | Вес | Оценка | Влияние
E1 | Знакомство с используемым процессом разработки | 1.5 | 5 | 7.5
E2 | Опыт применения | 0.5 | 5 | 2.5
E3 | Объектно-ориентированный опыт команды | 1 | 5 | 5
E4 | Возможности ведущего аналитика | 0.5 | 5 | 2.5
E5 | Мотивация команды | 1 | 5 | 5
E6 | Стабильность требований | 2 | 3 | 6
E7 | Сотрудники, работающие неполный рабочий день | -1 | 0 | 0
E8 | Сложный язык программирования | -1 | 3 | -3
|  | EF | 31 | 25.5
|  | ECF = 1.4 + (-0.03 x EF) |  |  | 0.635
Note on C7: Перерва Андрей Дмитриевич: Простой пользовательский интерфейс, затрагивающий только один объект базы данных; сценарий успеха состоит из 3 шагов или меньше; в его реализации задействовано менее 5 классов.
Note on C8: Перерва Андрей Дмитриевич: Больше дизайна интерфейса и затрагивает 2 или более объектов базы данных; от 4 до 7 шагов; его реализация включает от 5 до 10 классов.
Note on C9: Перерва Андрей Дмитриевич: Включает в себя сложный пользовательский интерфейс или обработку и затрагивает 3 или более объектов базы данных; более семи шагов; его реализация включает в себя более 10 классов.
Note on E21: Перерва Андрей Дмитриевич: Они определяются путем присвоения балла от 0 (фактор не имеет значения) до 5 (фактор важен) каждому из 13 технических факторов, перечисленных в таблице ниже
Note on E38: Перерва Андрей Дмитриевич: Они определяются путем присвоения балла от 0 (нет опыта) до 5 (эксперт) каждому из 8 факторов окружающей среды, перечисленных в таблице ниже

## UCs
1 | API- Передать данные по Мероприятиям за период времени 7 | 55 | API- Передать данные по Мероприятиям за период времени | 7 | 3 | 1 | 12
2 | API- Передать данные по Мероприятиям по ид 5-7 | 43 | API- Передать данные по Мероприятиям по ид | 5-7 | 2 | 2 | 30
3 | API- Передать данные простых справочников 3 | 42 | API- Передать данные простых справочников | 3 | 1 | 3 | 28
4 | API- Передать Материалы мероприятия в виде файлов 7 | 50 | API- Передать Материалы мероприятия в виде файлов | 7 | 2
5 | API- Передать настройки чек-листа 7-9 | 34 | API- Передать настройки чек-листа | 7-9 | 3
6 | API-Получить данные по объекту 5 | 31 | API-Получить данные по объекту | 5 | 3
7 | API-Получить данные по субъекту 5 | 32 | API-Получить данные по субъекту | 5 | 3
8 | API-Получить список задачам 6 | 28 | API-Получить список задачам | 6 | 1
9 | API-Получить список мероприятий 5-2! | 32 | API-Получить список мероприятий | 5-2! | 1
10 | API-Получить список объектов 5 | 29 | API-Получить список объектов | 5 | 2
11 | API-Работать с картографической обложкой РЕОН 5 | 46 | API-Работать с картографической обложкой РЕОН | 5 | 1
12 | API-Создать уведомление 8 | 24 | API-Создать уведомление | 8 | 2
13 | API-сформировать запрос на перевыпуск документов основания на проведение Мероприятия 8 | 85 | API-сформировать запрос на перевыпуск документов основания на проведение Мероприятия | 8 | 3
14 | ВИ: Управлять списком документов Мероприятие. 12 | 46 | ВИ: Управлять списком документов Мероприятие. | 12 | 3
15 | Завершить мероприятие 9+ | 22 | Завершить мероприятие | 9+ | 3
16 | Зафиксировать начало проведения мероприятия 7 | 44 | Зафиксировать начало проведения мероприятия | 7 | 2
17 | Зафиксировать факт уведомления субъекта 3 | 40 | Зафиксировать факт уведомления субъекта | 3 | 1
18 | интВИС :: Направить результаты мероприятия в АИС Москомархитектуры 5-7 | 67 | интВИС :: Направить результаты мероприятия в АИС Москомархитектуры | 5-7 | 2
19 | интВИС :: Направить результаты мероприятия в Базовый регистр ДГИ 5/99 | 65 | интВИС :: Направить результаты мероприятия в Базовый регистр ДГИ | 5/99 | 3
20 | интВИС :: Направить результаты мероприятия в спд ДГИ 5/99 | 53 | интВИС :: Направить результаты мероприятия в спд ДГИ | 5/99 | 3
21 | интВИС :: Отправить заказное письмо 9 | 36 | интВИС :: Отправить заказное письмо | 9 | 3
22 | интВИС :: Отправить электронные письма 5 | 39 | интВИС :: Отправить электронные письма | 5 | 2
23 | интВИС :: Принять уведомление о вручении/возврате заказного письма 9 | 67 | интВИС :: Принять уведомление о вручении/возврате заказного письма | 9 | 3
24 | интВИС :: Принять уведомление об отправке электронных писем/возврате 7 | 69 | интВИС :: Принять уведомление об отправке электронных писем/возврате | 7 | 2
25 | интВИС :: Создать заказное письмо 3 | 34 | интВИС :: Создать заказное письмо | 3 | 1
26 | интВИС :: Создать электронное письмо 3 | 37 | интВИС :: Создать электронное письмо | 3 | 1
27 | интГИН :: Актуализировать данные по объектам (ЗУ, ОКС) - 3/77 | 57 | интГИН :: Актуализировать данные по объектам (ЗУ, ОКС) - | 3/77 | 3
28 | интГИН :: Актуализировать данные по объектам в разделе Помещения 7 | 65 | интГИН :: Актуализировать данные по объектам в разделе Помещения | 7 | 2
29 | интГИН :: Актуализировать данные по объектам ЛК и ГТО 5 | 54 | интГИН :: Актуализировать данные по объектам ЛК и ГТО | 5 | 1
30 | интГИН :: Инициировать проведение демонтажных работ 5 | 52 | интГИН :: Инициировать проведение демонтажных работ | 5 | 2
31 | интГИН :: Направить запрос на изменение рисков объектов и актуализировать объекты в Модуле РОС 5 | 95 | интГИН :: Направить запрос на изменение рисков объектов и актуализировать объекты в Модуле РОС | 5 | 2
32 | интГИН :: Направить запрос на изменение рисков субъектов и актуализировать субъекты в Модуле РОС 3 | 97 | интГИН :: Направить запрос на изменение рисков субъектов и актуализировать субъекты в Модуле РОС | 3 | 1
33 | интГИН :: Передать данные по Мероприятию модулю "Наш город" 5-7 | 60 | интГИН :: Передать данные по Мероприятию модулю "Наш город" | 5-7 | 3
34 | интГИН :: Передать результат выполнения мероприятия в модуль Планирования 5-7 | 74 | интГИН :: Передать результат выполнения мероприятия в модуль Планирования | 5-7 | 3
35 | интГИН :: Получить данные по объектам ЛК и ГТО 5 | 47 | интГИН :: Получить данные по объектам ЛК и ГТО | 5 | 2
36 | интГИН :: Получить данные справочников 3 | 39 | интГИН :: Получить данные справочников | 3 | 1
37 | интГИН :: Создать камеральную проверку по результатам ПМ 3 -5 | 57 | интГИН :: Создать камеральную проверку по результатам ПМ | 3 -5 | 2
1 | интГИН :: Сформировать задачу по итогам утверждения Мероприятия 5 | 64 | интГИН :: Сформировать задачу по итогам утверждения Мероприятия | 5 | 2
2 | Интеграция по осс 9 | 18 | Интеграция по осс | 9 | 3
3 | карточкой документа Мероприятие 9 | 32 | карточкой документа Мероприятие | 9 | 3
4 | Определить статью правонарушения 3 /99 | 35 | Определить статью правонарушения 3 | /99 | 3
5 | Отметить зону нарушения на фотографии 5 | 38 | Отметить зону нарушения на фотографии | 5 | 2
6 | Отобразить статистику исполнение мероприятий за год 9 | 52 | Отобразить статистику исполнение мероприятий за год | 9 | 3
7 | Отправить скан-образ Решения о проведении Мероприятия субъекту 8 | 63 | Отправить скан-образ Решения о проведении Мероприятия субъекту | 8 | 2
8 | Передать документы Почтой России 9 | 33 | Передать документы Почтой России | 9 | 3
9 | Подписать ЭП 7 | 10 | Подписать | ЭП 7 | 1
10 | Приостановить/продолжить проведение Мероприятия 7 | 48 | Приостановить/продолжить проведение Мероприятия | 7 | 2
11 | Просмотреть карточку объекта Мероприятия 3 | 41 | Просмотреть карточку объекта Мероприятия | 3 | 1
12 | Работать с фото и видео материалами 3-5 | 36 | Работать с фото и видео материалами | 3-5 | 3
13 | СИЭР-API-Изменить мероприятие 5 | 30 | СИЭР-API-Изменить мероприятие | 5 | 2
15 | СИЭР-API-Получить данные по мероприятию 5 | 40 | СИЭР-API-Получить данные по мероприятию | 5 | 2
16 | Создать Мероприятие по инициативе пользователя 8 + ди7 | 51 | Создать Мероприятие по инициативе пользователя 8 + | ди7 | 3
17 | Создать ЭД Мероприятия как связанную сущность из другого дела. 7 | 63 | Создать ЭД Мероприятия как связанную сущность из другого дела. | 7 | 3
18 | Создать/изменить ЭД Мероприятие автоматически 6 | 46 | Создать/изменить ЭД Мероприятие автоматически | 6 | 2
19 | Сформировать и просмотреть результаты Мероприятия 7+ | 50 | Сформировать и просмотреть результаты Мероприятия | 7+ | 3
20 | Сформировать печатную форму чек-листа листа 6 | 44 | Сформировать печатную форму чек-листа листа | 6 | 2
21 | Сформировать печатный документ по шаблону 3 | 42 | Сформировать печатный документ по шаблону | 3 | 2
22 | Сформировать Протокол осмотра территории 5 | 41 | Сформировать Протокол осмотра территории | 5 | 2
23 | Сформировать чек-лист по объекту 5 | 33 | Сформировать чек-лист по объекту | 5 | 3
24 | Уведомить ответственных пользователей о создании Мероприятия 4 | 61 | Уведомить ответственных пользователей о создании Мероприятия | 4 | 2
25 | Управлять галереей фото и видео материалов 5 | 43 | Управлять галереей фото и видео материалов | 5 | 2
26 | Управлять карточкой документа Мероприятие 9 | 42 | Управлять карточкой документа Мероприятие | 9 | 3
27 | Управлять карточкой КП 5 | 20 | Управлять карточкой | КП 5 | 2
28 | Управлять настройкой чек-листов 5 | 32 | Управлять настройкой чек-листов | 5 | 2
29 | Управлять списком 5 | 18 | Управлять списком | 5 | 2
30 | Управлять списком документов Мероприятие 7 | 41 | Управлять списком документов Мероприятие | 7 | 2
31 | Управлять списком задач 7 | 24 | Управлять списком задач | 7 | 2
32 | Управлять списком объектов Мероприятия 5-7 | 39 | Управлять списком объектов Мероприятия | 5-7 | 3
33 | Уточнить параметры мероприятия 7-9 | 31 | Уточнить параметры мероприятия | 7-9 | 3
34 | Экспортировать список в файл 5 | 29 | Экспортировать список в файл | 5 | 3

## Actors
Администратор Модуля Мероприятия – пользователь, ответственный за ведение списков пользователей, их прав, а также право на изменение настроек Модуля.
Пользователь Модуля Мероприятия – авторизованное лицо или система, участвующее в функционировании модуля или использующее результаты его функционирования.
Администратор Модуля Мероприятия |  |  | 3
Пользователь Модуля Мероприятия |  |  | 3
Начальник УКОН |  |  | 3
Планировщик |  |  | 2
АИС ГИН |  |  | 3
Наш город |  |  | 2
СПД |  |  | 3
БР |  |  | 3
МПМ |  |  | 1
Почта РФ |  |  | 2
МД |  |  | 1
МКА |  |  | 2
МАРМ |  |  | 2
ЕРО |  |  | 2
ЕРС |  |  | 2
ЦХЭД |  |  | 2
email |  |  | 2
| 1 | 2
| 2 | 9
| 3 | 6

## UCPE (МД)
КАЛЬКУЛЯТОР | [5 empty] | UCP = (UUCW + UAW) x TCF x ECF |  | 368.4682 |  | Кт чч/UCP | 21 | Example | 7737.8322
[7 empty] | МПМ факт чч | 7704.25 | чч
ВИ | Количество транзакций | Вес | Кво | Влияние | [5 empty] | Новый модуль оцениваем по UCP и затем через Кт историчности приводим к ЧЧ
Простой | от 1 до 3 транзакций | 5 | 35 | 175 | 105 |  |  |  |  | Которые заносим в шаблон оценки трудозатрат проекта и получаем даты графика
Среднее значение | от 4 до 7 транзакций | 10 | 25 | 250 | 210 |  |  |  |  | Копируем в КПГП и получаем грубый методологический роадмеп
Сложный | 8 или более транзакций | 15 | 3 | 45 | 315 |  |  |  |  | Анализируем в КПГП здравый смысл и корректируем интеграции и т.п. в т.ч.
|  | UUCW | 63 | 470 | [5 empty] | Получаем грубые сроки по вехам
Актер | Тип действующего лица | Вес | Кво | Влияние
Простой | Внешняя система, которая должна взаимодействовать с системой с помощью четко определенного API | 1 | 4 | 4
Среднее значение | Внешняя система, которая должна взаимодействовать с системой, используя стандартные протоколы связи (например, TCP/IP, FTP, HTTP, базу данных) | 2 | 2 | 4
Сложный | Человек-исполнитель, использующий графический интерфейс приложения | 3 | 5 | 15
|  | UAW | 11 | 23
Фактор | Описание | Вес | Оценка | Влияние | [6 empty] | Пример оценки технических факторов проекта показан в таблице 6. Этот проект представляет собой веб-систему для принятия инвестиционных решений и торговли взаимными фондами. Он несколько распределен, и за этот фактор ему присваивается тройка. Пользователи ожидают хорошей производительности, но ничего сверх обычного веб-приложения, поэтому ему присваивается тройка по производительности. Конечные пользователи ожидают эффективности, но в этой области нет особых требований. Обработка относительно проста, но некоторые области связаны с деньгами, и нам нужно будет более тщательно разрабатывать, что приведет к двойке за сложную обработку. Нет необходимости использовать повторно используемый код, и система не будет устанавливаться за пределами стен компании-разработчика, поэтому этим областям присвоены нули. Чрезвычайно важно, чтобы система была проста в использовании, поэтому в этой области ей ставится четверка. Проблем с переносимостью нет, за исключением небольшого желания оставить варианты поставщика баз данных открытыми. Ожидается, что система будет расти и кардинально меняться, если компания добьется успеха, поэтому ставится пятерка за то, что систему легко изменить. Система должна поддерживать одновременное использование десятками тысяч пользователей, и в этой области также ставится пятерка. Поскольку система работает с деньгами и взаимными фондами, безопасность является серьезной проблемой, и ей ставится пятерка. Сторонним партнерам будет предоставлен несколько ограниченный доступ, и этой области будет присвоена тройка. Наконец, нет никаких уникальных потребностей в обучении, поэтому это оценивается как ноль.
T1 | Распределенная система | 2 | 2 | 4
T2 | Время отклика / цели производительности | 1 | 2 | 2
T3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 5 | 5
T4 | Сложность внутренней обработки | 1 | 5 | 5
T5 | Возможность повторного использования кода | 1 | 4 | 4
T6 | Простота установки | 0.5 | 2 | 1
T7 | Простота в использовании | 0.5 | 4 | 2
T8 | Переносимость на другие платформы | 2 | 0 | 0
T9 | Обслуживание системы | 1 | 5 | 5
T10 | Параллельная обработка | 1 | 5 | 5
T11 | Функции безопасности | 1 | 3 | 3
T12 | Доступ для третьих сторон | 1 | 0 | 0
T13 | Обучение конечного пользователя | 1 | 5 | 5
|  | TF | 42 | 41
|  | TCF = 0,6 + (TF/100) |  |  | 1.01
Фактор | Описание | Вес | Оценка | Влияние
E1 | Знакомство с используемым процессом разработки | 1.5 | 5 | 7.5
E2 | Опыт применения | 0.5 | 4 | 2
E3 | Объектно-ориентированный опыт команды | 1 | 3 | 3
E4 | Возможности ведущего аналитика | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Мотивация команды | 1 | 5 | 5
E6 | Стабильность требований | 2 | 3 | 6
E7 | Сотрудники, работающие неполный рабочий день | -1 | 0 | 0
E8 | Сложный язык программирования | -1 | 3 | -3
|  | EF | 26 | 22
|  | ECF = 1.4 + (-0.03 x EF) |  |  | 0.74
Note on C7: Перерва Андрей Дмитриевич: Простой пользовательский интерфейс, затрагивающий только один объект базы данных; сценарий успеха состоит из 3 шагов или меньше; в его реализации задействовано менее 5 классов.
Note on C8: Перерва Андрей Дмитриевич: Больше дизайна интерфейса и затрагивает 2 или более объектов базы данных; от 4 до 7 шагов; его реализация включает от 5 до 10 классов.
Note on C9: Перерва Андрей Дмитриевич: Включает в себя сложный пользовательский интерфейс или обработку и затрагивает 3 или более объектов базы данных; более семи шагов; его реализация включает в себя более 10 классов.
Note on E21: Перерва Андрей Дмитриевич: Они определяются путем присвоения балла от 0 (фактор не имеет значения) до 5 (фактор важен) каждому из 13 технических факторов, перечисленных в таблице ниже
Note on E38: Перерва Андрей Дмитриевич: Они определяются путем присвоения балла от 0 (нет опыта) до 5 (эксперт) каждому из 8 факторов окружающей среды, перечисленных в таблице ниже

## UCs (МД)
1 | Создать дела демонтажа в автоматическом режиме (819-ПП Приложение 2) | Цель: создать дело автоматически после получения результата судебного дела | 2 | 1 | 35
2 | Создать дело о демонтаже вручную | Цель: создать дело о демонтаже вручную на платформе СИЭР по процессу 819-ПП Приложение 2 | 3 | 2 | 25
3 | Внести данные дела | Цель: ввод основных атрибутов дела демонтажа | 1 | 3 | 3
4 | Управлять делом о демонтаже | Цель: просмотр и работа с делом о демонтаже | 2
5 | Управлять списком связанных мероприятий | Цель: управлять списком мероприятий, связанных с делом демонтажа | 1
6 | API-МД-Передать результаты проверки УКОН | Цель: передать результаты проверки УКОН (функциональное мероприятие) | 2
7 | Направить данные дела о демонтаже в ЕРО | Цель: направить данные дела о демонтаже в ЕРО | 2
8 | Направить результат демонтажа в ИС ДГИ | Цель: Направить результат Демонтажа в сервис информационного взаимодействия с ИС ДГИ | 2
9 | Инициировать создание дела "Взыскание расходов за демонтаж" в модуле СП | Цель: Инициировать создание дела "Взыскание расходов за демонтаж" в модуле СП | 0
10 | Получить результаты проверки УКОН | Цель: получить результат проверки от УКОН при Функциональном мероприятии по подтверждению/ не подтверждению демонтажа объекта | 2
11 | Расчет стоимости демонтажа | Цель: произвести автоматический расчет стоимости демонтажа | 3
12 | Сформировать Акт экспертизы результатов, предусмотренных контрактом | Цель: сформировать Акт экспертизы результатов, предусмотренных контрактом | 1
13 | Сформировать запросы в сторонние организации | Цель: сформировать печатные документы для направления в сторонние организации | 1
14 | Сформировать паспорт объекта | Цель: сформировать печатный документ "Паспорт объекта" | 1
15 | Сформировать техническое задание | Цель: сформировать печатный документ "Техническое задание" | 1
16 | Сформировать Уведомление субъекта о сроках добровольного демонтажа | Цель: сформировать уведомление субъекта о сроках добровольного демонтажа | 1
17 | Сформировать задачу для УКОН | Цель: сформировать для ГИН задачу в модуль планирования с целью подтверждения/ не подтверждения демонтажа | 2
18 | Управлять списком дел о демонтаже | Цель: управление списком дел модуля «Демонтаж» | 2
19 | Управлять файлами и внешними документами | Цель: добавить файлы документации по процессу демонтажа | 1
20 | API-Email сервис-Получение входящих писем от подрядчика | Цель: получить и автоматически обработать входящие писем подрядчика по демонтажу | 2
21 | Направить документацию для подрядчика | Цель: подготовить и направить пакет документов подрядчику для проведения демонтажа | 1
22 | Получить документацию от подрядчика | Цель: получить пакет документов подрядчику для проведения демонтажа | 1
23 | Управлять фотоматериалами | Цель: добавить фотоматериалы процесса демонтажа | 1
24 | Создать дело по благоустройству автоматически | Цель: создать дело автоматически при завершении дела модуля "Демонтаж" | 1
25 | API-Направить уведомление | Цель: направить уведомление ответственному сотруднику за демонтаж | 2
26 | Управлять делом благоустройства | Цель: просмотр дела и редактирование дела процесса благоустройства | 1
27 | Управлять работами по благоустройству | Цель: внести данные о ходе процесса благоустройства | 1
28 | Управлять решением о необходимости благоустройства | Цель: внести данные касательно решения о необходимости благоустройства | 1
29 | Внести планируемую дату начала работ | Цель: внести дату о начале работ процесса благоустройства | 1
30 | Управлять списком дел благоустройства | Цель: управление списком дел благоустройства | 1
31 | API-Сформировать карточку Благоустройство | Цель: сформировать карточку благоустройства в модуле "Благоустройство" при помощи внутреннего функционала СИЭР "Связанная сущность" | 2
32 | Работать с экранной формой печатного документа | Цель: сформировать электронный документ дела, работая с конструктором печатных форм | 1
33 | Подписать ЭП электронный документ дела | Цель: подписание электронного документа дела. | 1
34 | Сформировать Распоряжение о возврате имущества | Цель: сформировать печатный документ "Распоряжение о возврате имущества" | 1
35 | Сформировать Распоряжение об утилизации имущества | Цель: сформировать печатный документ "Распоряжение об утилизации имущества" | 1
36 | Управлять печатным документом | Цель: управлять работой с печатным документом | 1
37 | Создать дело автоматически по взысканию расходов за хранение и утилизацию | Цель: создать дело автоматически в момент окончания дела модуля "Демонтаж" | 2
38 | Управлять делом взыскания расходов за хранение и утилизацию | Цель: просмотр и работа с процессом взыскания расходов за хранение и утилизацию | 1
39 | Управлять списком дел взыскания расходов за хранение и утилизацию | Цель: управление списком дел взыскания расходов за хранение и утилизацию | 1
40 | Управлять файлами и внешними документами | Цель: добавить файлы документации по процессувзыскания расходов за хранение и утилизацию | 1
41 | API-Email сервис-Работа с правообладателем | Цель: передача уведомления правообладателю о возврате имущества/об утилизации имущества | 2
42 | Загрузить платежное поручение | Цель: загрузить платежное поручение в дело | 1
43 | Направить уведомление правообладатею о возврате имущества | Цель: направить уведомление правообладатею о возврате имущества | 1
44 | Управлять скан-копиями документов | Цель: добавить скан-копии документа процесса взыскания расходов за хранение и утиизацию | 1
45 | API-Сформировать карточку Взыскание расходов | Цель: сформировать карточку взыскания расходов в подпроцессе "Взыскание расходов за хранение и утилизацию" при помощи внутреннего функционала СИЭР "Связанная сущность" | 2
46 | Взаимодействовать с mos.ru | Цель: взаимодействовать с mos.ru с целью направления и получения данных (ДИ). Реализация автоматического функционала предполагается в релизе 2.0. | 0
47 | Направить проектную документацию на согласование в ДКН | Цель: Направить проектную документацию на согласование в ДКН | 0
48 | Направить согласование (отказ) по заявке в ДРБ при отказе в доступе к объекту | Цель: направить согласование (отказ) по заявке в ДРБ при отказе в доступе к объекту | 0
49 | Получить результат по проектной документации от ДКН | Цель: Получить результат по проектной документации от ДКН | 0
50 | Получить согласование (отказ) по заявке в ДРБ при отказе в доступе к объекту | Цель: получить согласование (отказ) по заявке в ДРБ при отказе в доступе к объекту | 0
51 | Добавить уведомление МГСН о завершении сноса (вручную) | Цель: добавить в дело демонтажа уведомление МГСН о завершении сноса вручную | 1
52 | Добавить уведомление МГСН о планируемом сносе (вручную) | Цель: добавить в дело демонтажа уведомление МГСН о планируемом сносе вручную | 1
53 | Направить заявку на получение ордера ОАТИ | Цель: сформировать заявку на получение ордера ОАТИ | 0
54 | Направить уведомление МГСН о завершении сноса | Цель: сформировать и направить уведомление МГСН о завершении сноса для дальнейшей передачи в mos.ru | 0
55 | Направить уведомление МГСН о планируемом сносе | Цель: сформировать и направить уведомление МГСН о планируемом сносе для дальнейшей передачи в mos.ru | 0
56 | Получить ордер ОАТИ | Цель: добавить данные (ДИ) ордера ОАТИ в дело демонтажа автоматически | 0
57 | Управлять датой окончания ордера ОАТИ (вручную) | Цель: добавить дату окончания ордера ОАТИ в дело для уведомления ответственного за демонтаж сотрудника при приближении даты окончания действия ордера (предполагается за 2 рабочих дня) | 1
58 | API-ДГИ-Направить результат дела демонтажа | Цель: направить результат демонтажа в СПД ДГИ (статус, комплект документов) | 2
59 | API-ДГИ-Создать дело демонтажа автоматически (РПМ и 2-прил 819-ПП) | Цель: получить документ из ИС ДГИ и создать дело демонтажа на платформе СИЭР автоматически | 2
60 | API-ЕРО-вторичная синхронизация параметров демонтажа в АИС ГИН | Цель: осуществить вторичную синхронизацию данных по заявке демонтажа из СИЭР в систему АИС ГИН для поддержания работоспособности текущего процесса и отправить данные дела о демонтаже в ЕРО (статус демонтажа, тип демонтажа, атрибуты объекта) | 2
61 | API-ЕРО-первичная синхронизация параметров демонтажа в АИС ГИН | Цель: Осуществить синхронизацию данных по заявкам Демонтажа из СИЭР в систему АИС ГИН для поддержания работоспособности текущих процессов. | 2
62 | API-ЕРО-Получение данных по объекту из ЕРО | Цель: получение/уточнение данных по объекту Демонтаж | 2
63 | API-КСИЭР-Приостановить/ Возобновить/ Отменить дело демонтаж | Цель: отменить/приостановить/возобновить дело демонтажа на платформе СИЭР путем направления сигнала | 2
64 | API-Зарегистрировать дело демонтажа | Цель: зарегистрировать дело модуля демонтажа на платформе СИЭР | 2
65 | API-МПМ-Создать задачу в модуле Планирования АИС ГИН | Цель: сформировать задачу в модуле Планирования АИС ГИН для подтверждения демонтажа при помощи внутреннего функционала СИЭР "Связанная сущность" | 2
66 | API-Сформировать карточку Благоустройство | Цель: сформировать карточку благоустройства в модуле "Благоустройство" при помощи внутреннего функционала СИЭР "Связанная сущность" | 2
67 | Инициировать создание карточки "Благоустройство" в модуле "Благоустройство" | Цель: Инициировать создание дела "Благоустройство" в модуле "Благоустройство" | 1
68 | Создать дела демонтажа в автоматическом режиме (РПМ) | Цель: создать дело автоматически после получения Распоряжение Правительства Москвы из ИС ДГИ | 2
69 | Завершить дело демонтажа | Цель: завершить дело | 1
70 | Приостановить процесс демонтажа | Цель: приостановить процесс демонтажа | 3
71 | Инициировать создание дела "Взыскание расходов за хранение и утилизацию имущества" | Цель: Инициировать создание дела "Взыскание расходов за хранение и утилизацию имущества" | 1
72 | Управлять печатными документами | Цель: управлять работой с печатным документом | 1
73 | Создать дела демонтажа в автоматическом режиме (Угроза) | Цель: создать дело автоматически после получения письма о сносе из ИС ДГИ | 2

## Actors (МД)
Администратор Модуля Мероприятия – пользователь, ответственный за ведение списков пользователей, их прав, а также право на изменение настроек Модуля.
Пользователь Модуля Мероприятия – авторизованное лицо или система, участвующее в функционировании модуля или использующее результаты его функционирования.
Актор |  |  | Оценка
ЕРО |  |  | 1
Модуль планирования |  |  | 1
ИС ДГИ |  |  | 2
Модуль инструментального мониторинга |  |  | 0
Email-сервис |  |  | 3
Mos.ru |  |  | 0
Модуль Благоустройство |  |  | 1
МПМ |  |  | 1
Планировщик |  |  | 2
Ответственный сотрудник за благоустройство |  |  | 3
Ответственный сотрудник за демонтаж |  |  | 3
Пользователь модуля демонтажа |  |  | 3
Руководитель |  |  | 3
| 1 | 4
| 2 | 2
| 3 | 5