## readMe
Оценка в UCP - каждую интеграцию как минимум оцениваем как 2.
3 средних кейса 2+2+2 больше чем 1 сложный но по 3.декомпозируйте ВИ.
Сформировать уведомление 1. Отправить (инт) 2. Повторить отправку (инт) 2. Проверить статус доставки (инт) 2. Управлять уведомлениями 2. Управлять очередью на отправку 2. Итого функционал уведомлений 11. Функционал в спраксе лучше оформлять в пэкадж. Общие кейсы выносим в папку общая функциональность. Например управлять. Очередью можно сделать универсальным. В этом случае оценка +1. То есть 3.
Среда команды
учитывать доступность ВА и степень владения ООП.
Получить оценку в чч
Перевод в чч + % неопределённость требований
Сформировать КПГП
Вставить реальные ФИО и выполнить быстрый проход
Согласовать КПГП c ВА

## UCPE
КАЛЬКУЛЯТОР | [5 empty] | UCP = (UUCW + UAW) x TCF x ECF | 0 |  | Кт чч/UCP | 21 | Example | 0
ВИ | Количество транзакций | Вес | Кво | Влияние |  |  |  | Новый модуль оцениваем по UCP и затем через Кт историчности приводим к ЧЧ
Простой | от 1 до 3 транзакций | 5 | 0 | 0 |  |  |  | Которые заносим в шаблон оценки трудозатрат проекта и получаем даты графика
Среднее значение | от 4 до 7 транзакций | 10 | 0 | 0 |  |  |  | Копируем в КПГП и получаем грубый методологический роадмеп
Сложный | 8 или более транзакций | 15 | 0 | 0 |  |  |  | Анализируем в КПГП здравый смысл и корректируем интеграции и т.п. в т.ч.
|  | UUCW | 0 | 0 |  |  |  | Получаем грубые сроки по вехам
Актер | Тип действующего лица | Вес | Кво | Влияние
Простой | Внешняя система, которая должна взаимодействовать с системой с помощью четко определенного API | 1 | 0 | 0
Среднее значение | Внешняя система, которая должна взаимодействовать с системой, используя стандартные протоколы связи (например, TCP/IP, FTP, HTTP, базу данных) | 2 | 0 | 0
Сложный | Человек-исполнитель, использующий графический интерфейс приложения | 3 | 0 | 0
|  | UAW | 0 | 0
Фактор | Описание | Вес | Оценка | Влияние | [5 empty] | Пример оценки технических факторов проекта показан в таблице 6. Этот проект представляет собой веб-систему для принятия инвестиционных решений и торговли взаимными фондами. Он несколько распределен, и за этот фактор ему присваивается тройка. Пользователи ожидают хорошей производительности, но ничего сверх обычного веб-приложения, поэтому ему присваивается тройка по производительности. Конечные пользователи ожидают эффективности, но в этой области нет особых требований. Обработка относительно проста, но некоторые области связаны с деньгами, и нам нужно будет более тщательно разрабатывать, что приведет к двойке за сложную обработку. Нет необходимости использовать повторно используемый код, и система не будет устанавливаться за пределами стен компании-разработчика, поэтому этим областям присвоены нули. Чрезвычайно важно, чтобы система была проста в использовании, поэтому в этой области ей ставится четверка. Проблем с переносимостью нет, за исключением небольшого желания оставить варианты поставщика баз данных открытыми. Ожидается, что система будет расти и кардинально меняться, если компания добьется успеха, поэтому ставится пятерка за то, что систему легко изменить. Система должна поддерживать одновременное использование десятками тысяч пользователей, и в этой области также ставится пятерка. Поскольку система работает с деньгами и взаимными фондами, безопасность является серьезной проблемой, и ей ставится пятерка. Сторонним партнерам будет предоставлен несколько ограниченный доступ, и этой области будет присвоена тройка. Наконец, нет никаких уникальных потребностей в обучении, поэтому это оценивается как ноль.
T1 | Распределенная система | 2 | 2 | 4
T2 | Время отклика / цели производительности | 1 | 2 | 2
T3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 5 | 5
T4 | Сложность внутренней обработки | 1 | 5 | 5
T5 | Возможность повторного использования кода | 1 | 4 | 4
T6 | Простота установки | 0.5 | 2 | 1
T7 | Простота в использовании | 0.5 | 4 | 2
T8 | Переносимость на другие платформы | 2 | 0 | 0
T9 | Обслуживание системы | 1 | 4 | 4
T10 | Параллельная обработка | 1 | 5 | 5
T11 | Функции безопасности | 1 | 3 | 3
T12 | Доступ для третьих сторон | 1 | 0 | 0
T13 | Обучение конечного пользователя | 1 | 5 | 5
|  | TF | 41 | 40
|  | TCF = 0,6 + (TF/100) |  |  | 1
Фактор | Описание | Вес | Оценка | Влияние
E1 | Знакомство с используемым процессом разработки | 1.5 | 5 | 7.5
E2 | Опыт применения | 0.5 | 5 | 2.5
E3 | Объектно-ориентированный опыт команды | 1 | 5 | 5
E4 | Возможности ведущего аналитика | 0.5 | 5 | 2.5
E5 | Мотивация команды | 1 | 5 | 5
E6 | Стабильность требований | 2 | 3 | 6
E7 | Сотрудники, работающие неполный рабочий день | -1 | 0 | 0
E8 | Сложный язык программирования | -1 | 3 | -3
|  | EF | 31 | 25.5
|  | ECF = 1.4 + (-0.03 x EF) |  |  | 0.635
Note on C6: Перерва Андрей Дмитриевич: Простой пользовательский интерфейс, затрагивающий только один объект базы данных; сценарий успеха состоит из 3 шагов или меньше; в его реализации задействовано менее 5 классов.
Note on C7: Перерва Андрей Дмитриевич: Больше дизайна интерфейса и затрагивает 2 или более объектов базы данных; от 4 до 7 шагов; его реализация включает от 5 до 10 классов.
Note on C8: Перерва Андрей Дмитриевич: Включает в себя сложный пользовательский интерфейс или обработку и затрагивает 3 или более объектов базы данных; более семи шагов; его реализация включает в себя более 10 классов.
Note on E20: Перерва Андрей Дмитриевич: Они определяются путем присвоения балла от 0 (фактор не имеет значения) до 5 (фактор важен) каждому из 13 технических факторов, перечисленных в таблице ниже
Note on E37: Перерва Андрей Дмитриевич: Они определяются путем присвоения балла от 0 (нет опыта) до 5 (эксперт) каждому из 8 факторов окружающей среды, перечисленных в таблице ниже

## UUCW
Нескорректированный вес вариантов использования | https://www.mountaingoatsoftware.com/articles/estimating-with-use-case-points
Unadjusted Use Case Weight
мы можем определить количество транзакций, подсчитав шаги в варианте использования.
На рисунке 1 каждое расширение начинается с результата транзакции, а не с самой новой транзакции. Например, добавочный номер 2a (“Карта не того типа, который принимается системой”) является результатом транзакции, описанной на шаге 2 основного сценария успеха (“Система проверяет кредитную карту”). Итак, пункт 2a в разделе расширений на рисунке 1 не учитывается. То же самое, конечно, верно для 2b, 2c и 3a. Таким образом, количество транзакций для варианта использования на рисунке 1 равно десяти. Возможно, вам захочется посчитать 2b1 и 2b2 только один раз, но это требует больше усилий, чем того стоит, и они могут быть отдельными транзакциями, использующими общий текст в варианте использования.
В таблице 1 показаны баллы, присвоенные каждому простому, среднему и сложному варианту использования в зависимости от количества транзакций. Поскольку рассматриваемый нами вариант использования содержит более семи транзакций, он считается сложным.

## UAW
Нескорректированный вес актера
Unadjusted Actor Weight
В системе точек использования Карнера простой субъект — это другая система, с которой взаимодействуют через API (интерфейс прикладного программирования). Средним субъектом может быть либо человек, взаимодействующий с системой через текстовый пользовательский интерфейс, либо другая система, взаимодействующая через протокол, например TCP/IP, HTTP или SOAP. Сложным субъектом является человек, взаимодействующий с системой через графический пользовательский интерфейс. Это обобщено, а вес каждого типа субъекта указан в таблице 3.
Каждый участник в предлагаемой системе оценивается как простой, средний или сложный и соответственно взвешивается. Сумма весов всех участников известна как нескорректированный вес участников (UAW). Это показано для примера проекта в таблице 4.

## UUCP
Нескорректированные баллы за варианты использования
Unadjusted Use Case Points
На данный момент у нас есть два значения, которые представляют размер создаваемой системы. Объединение нескорректированного веса вариантов использования (UUCW) и нескорректированного веса участников (UAW) дает нескорректированный размер всей системы. Это называется нескорректированными точками варианта использования (UUCP) и определяется следующим уравнением:
UUCP = UUCW + UAW
Используя наш пример, UUCP рассчитывается как:
UUCP = 560 + 40 = 600
К этой оценке размера приложения в подходе Karner "Баллы за варианты использования" затем применяется пара корректировок, отражающих техническую сложность и окружающую среду ! связанные с разрабатываемой системой.

## TCF
Поправка на техническую сложность
Adjusting For Technical Complexity
На общие трудозатраты по разработке системы влияют факторы, выходящие за рамки набора сценариев использования, описывающих функциональность предполагаемой системы. Разработка распределённой системы потребует больше усилий, чем разработка нераспределённой системы. Аналогичным образом, разработка системы, для которой сложно достичь целевых показателей производительности, потребует больше усилий, чем разработка системы, для которой это легко сделать. Влияние технической сложности проекта на точки использования оценивается по каждому из тринадцати факторов, как показано в таблице 5. Многие из этих факторов отражают влияние нефункциональных требований проекта на усилия, необходимые для его завершения. По каждому из этих факторов проект оценивается по шкале от 0 (не имеет значения) до 5 (очень важно).
В формуле Карнера взвешенные оценки для этих двенадцати отдельных факторов затем суммируются в то, что называется TFactor. Затем TFactor используется для расчетакоэффициента технической сложности, TCF, следующим образом: TCF = 0,6 + (0,01x42) = 102 В нашем примере, TCF = 0,6 + (0,01x42) = 1,02

## EF
Поправка на сложность окружающей среды
Adjusting For Environmental Complexity
Факторы окружающей среды также влияют на размер проекта. Уровень мотивации команды, их опыт работы с приложением и другие факторы влияют на расчет баллов за варианты использования. В таблице 7 показаны восемь факторов окружающей среды, которые формулы Карнера учитывают для каждого проекта.
Пример оценки факторов окружающей среды проекта показан в таблице 8. Взвешенные оценки для этих восьми отдельных факторов суммируются в так называемый коэффициент. Затем EFactor используется для вычисления фактора окружающей среды, EF, следующим образом:
EF = 1.4 + (-0.03 x коэффициент эффективности)
В нашем примере это приводит к:
EF = 1.4 + (-0.03 x 17.5) = 1.4 +(-0.51) = 0.89