## Лист1
Направление работ | № | Проект | №№ | Источник | Актвиность | Проектирование / УИПТО + ПО ГИН | Разработка (ПО ДИТ) | Комментарий | ЧАА
Автоматизация ГИН | 1 | Переход АИС ГИН в ГИС ОК | 1.1 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Мероприятия | Проектирование выполнено, проведено 2 глубоких интервью, по итогам которых сформировано 120 ЗНИ | Запущен в промышленную эксплуатацию, доработано более 250 ЗНИ по итогам тестирования и первых месяцев работы | 10.10.2024 ожидается большой релиз с большинством исправлений, отдельно остается работа по корретировке шаблонов (разъзжается текст, накладывается криво QR код) | Верно
|  |  | 1.2 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Демонтаж | Проектирование выполнено | Запущен в промышленную эксплуатцию, сформировано более 50 ЗНИ по итогам тестирования | 10.10.2024 ожидается большой релиз с исправлением боьшинства замечаний, доработан прцоесс по учету отключений от инженерных сетей, корректировка процесса ПР-80/24 | Верно
|  |  | 1.3 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Наш город | Проектирование выполнено | Собран каркас, с 30.09.2024 начинается пользовательское тестирование | Заврешение работ ожидается в 1 кв 2025 года, с учетом опытной эксплуатции и стабилизации версии | Выпуск в прод в 2024. Стабилизация 1 кв. Лучше так писать, т.к. функционал получите в этом году
|  |  | 1.4 | Новый процесс в связи с мараторием на проверки ПРО-200/24 | Контроль устранения по рекомендациям | Проектирование выполнено | Первая версия ожидается до конца года, по ручному учету рекомендаций с созданеим карточек учета по итогам меропряитий | Заврешение работ по автоматизации всего цикла контроля, в том числе с запуском прцоессов в ДГИ - 3 кв. 2025 | ФТ мы так и не получили. Обсуждался бизнес процесс и просил разбить что тебе надо в первую очередь …
|  |  | 1.5 | Новые полномочия ППМ-1255 | Учет и расмотрения заявок по некапиталке | Проектирование выполнено | Первая версия до конца года по созданию реестра и ведению его в ручную | Предварительный срок создания заявок через МПГУ - конец марта 2025, настройка интеграции и автомтаизация процесса к концу марта | В ФТ нет ни каких интеграций. Получили ФТ только на ручной ввод и без интеграций. Т.е. Мы не получали итоговые фт
|  |  | 1.6 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Мониторинг ОИВ | Проектирование выполнено | Первая версия ожидается до конца года | Заврешение работ ожидается в 1 кв 2025 года, с учетом опытной эксплуатции и стабилизации версии | Выпуск в прод в 2024. Стабилизация 1 кв. Лучше так писать, т.к. функционал получите в этом году
|  |  | 1.7 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО Проект "ЭД" Проект "Зачете платежей в МПГУ" ПРО-41/20 | Административное производство | Проектирование выполнено, сформировано фокус группа для тестирования на ГИС ОК | Завершение работ главконтролем ожидается в 1 кв 2025 года, после чего настройка интеграционного взаимодействия с АИС ГИН | Предварительно с главконтролем сформировали ожидание на запуск 2 кв 2025 года, откртым остается вопрос миграции данных 1054 дела находится в работе | На счет второго квартала не уверен…Много вопросов. К примеру берем ли стандартный процесс ПКНД?
|  |  | 1.8 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Учет летних кафе | Проектирование выполнено | Первая версия ожидается во 2 квартале 2025 |  | Не знаю что это за БП? Это инструменталка?
|  |  | 1.9 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Встраивание сервисов ГИС "ОК" / ПКНД в единый ландшафт с АИС ГИН | Предварительно проектирование не требуется | Начало работ 2 кв. 2025 |  | Какие сервисы? Проектирование требуется всегда. По примеру Нашего города ГИС ОК - там переделывать под вас 50% работ
|  |  | 1.10 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Реестр шлагбаумов | Проектирование выполнено | Начало работ на оценке, после реализации основного функционала | + интеграция с ГИС ЕХД, для публикации справочника шлагбаумов, сейчас сбор и публикация происходит вручную АУ | ФТ не получили. Так и не понял кто его будет делать и на какой платформе
|  |  | 1.11 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Камеральная проверка | Проектирование в 1 кв. 2025 | Начало работ в 4 кв. 2025 |  | ок
|  |  | 1.12 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО ФП | Судебное производство | Проектирование 2 кв 2025 год | Начало работ 1 кв 2026 год |  | ок
|  |  | 1.13 | Централизация используемого ПО | Анализ фотоматериалов | Проектирование ОАТИ по использование КИНС, после выпуска версии адаптация ФТ под замену ЦАФАП, начало работ 2 кв. 2025 | Начало рбаот 2 кв 2026 |  | Не знаю что проект
|  |  | 1.14 | Централизация используемого ПО | Консультации ИКЦ | Проектирование выполнено | Разработано на мегаплане, требуется перевод на СИЭР в 2026 году |  | ФТ не получали. В любом случае надо будет от вас требования получить.
|  |  | 1.15 | План перехода на эл. взаимодействие Проект "информационное взаимодействие с ДГИ" | Интеграции | Анализ |  | Часть интеграций существует, требуется переосмысление в рамках анализа: ОАТИ, МКА, ДГИ, МГСН, Туризм (апартаменты), Росреестр, ФНС, АИС ОПН, ГИС "ОК" и др. ИПЭВ, ЦД, АС УР
|  |  | 1.16 | Проект Кострова | Вовлечение в хоз оборот ЗУ | Разрботка от функционального заказчика пользовательских путей | Начало работ в 2 кв. 2026 года | Если будет принято решение о реализации минимальной версии от проекта АИС "некапиталка" | ок
| 2 | Развитие сервисов и микросервисов | 2.1 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО ПРО-456/23 | Планирование и распределение нагрузки | Есть ФТ ОАТИ, до конца 2024 года адаптация под процессы ГИН | Завершение работ ОАТИ в 1 кв. 2025 года, начало работ по адаптации с 2 кв. 2025 года | Общие задачи на все ОИВ комплекса, сделать отдельный тип задач под запрос БПЛА, текущий модуль БПЛА вывести из эксплутации | Про адаптацию под Вас доработок будем много, только интеграций с камералками, ведения всех справочников (они почти все в планировании )
|  |  | 2.2 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | ЕРО/ЕРС | Пересмотреть концепцию использования модулей |  | Для подготовки и проведения мероприятий использовать справочник СИЭР, для статистики и аналитики использовать продукт "АСОК"
|  |  | 2.3 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Сервис создания задач | Провести адаптацию под новый модуль общего планирования, начало работ 1 кв 2025 | Реализация одновременно с п.2.1 | Дополнительно проработать с поставщиками данных (ДГИ и МКА) о переходе на новйы формат взаимоедйствия в 2025 году | выше писал. По сути одна задача
|  |  | 2.4 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Сервис подписки СПД | Провести адаптацию под новый модуль общего планирования, начало работ 1 кв 2025 | Реализация одновременно с п.2.1 | Дополнительно проработать с поставщиками данных (ДГИ и МКА) о переходе на новйы формат взаимоедйствия в 2025 году
|  |  | 2.5 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Сервис блокировки ГУ и отдачи ОСС | Провести адаптацию под "АСОК" ??
|  |  | 2.6 | Требвоания руководства | Новая ролевая модель доступов к системе | Выполнено проектирвоание для доступа внешних ОИВ в части реестра ОСС и документов Анализ концепуальной логики разгарничения прав доступа по внутренним сотруднкиам | Плановый срок реализации - конец октярбя 2024 | Оценка срока реализации после формирования требований Альтернативный вариант - реализациия системы учета и расследования инцидентов (на рынке большое количество продуктов, способных обеспечить все требвоания к защите информации, при этом все логирование идет на уровне ПК и переферийных устройств) | Очень сложная задача на самом деле, т.к. много возни интерфейсами (скрывать инфу), а у нас по сути 1,5 разраба
|  |  | 2.7 | Роручение руководства | Передача всех фото материалов в ЕЦХД для использования другими ОИВ комплекса | Анализ |  |  | Тогда и хранить надо там. А это переработка. + проработать сложную логику что отдаем (у вас по одному мероприятию может до 60 фото, а то и больше)
|  |  | 2.8 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Сервис итогов мероприятий | Проектирвоание XSD схем |  | Перевод взаимодействия в XML формат В ПО ГИН в настоящее время нет систмных аналитиков | Тогда придется все внешние системы переводить на новый формат. А на примере с ДГИ - это очень сложная задача (до сих пор используют SOAP)
| 3 | Мобильное приложение | 3.1 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | МП для инспектора | Формирование требований к развитию по итогам тестирования | Развернута текущая версия, проводиться внутреннее тестирование | Версия для промышленной эксплуатации ожидаеся во 2 кв. 2025, дальнейшее развития функционала и упрощения работы инспектора | Не занимаемся этим проектом
| 4 | Аналитическая система объектов контроля "АСОК" | 4.1 | ФП | Реестр проблемных объектов | Проектирвоание выполнено | Собран каркас, планируется прогрузить все типы проблемных объектов и начать опытную эксплуатацию в начале 2025 | Настройка ролевой модели и получение токена dit.id для авторизации через СУДИР Отсутсвует системный аналитик для документального проектирования для ДИТ | Как понимаю твои разрабы занимаются этим…
|  |  | 4.2 | ФП п. 258 юджайл - фактическое использование | Кадастровая карта Москвы | Анализ | Реализована версия для пилота на яндекс картах, научились отрисовывать полигоны ЗУ и НФ, настраивать связи | Целевая задача наладить взаимодействие с цифровым двойником, получить сервисы яндекса и росреестра через него | Как понимаю твои разрабы занимаются этим…
|  |  | 4.3 | ФП | Дашборды процессов | Проектирвоание выполнено для планировнаия задач, прорабатывается для ОСС | Реализован дашборд по задачам, донастраивается автоматическое обновление | BI аналитик покидает команду 30.09.2024, для продолжения реализации необходима замена | Не знаю ничего об проекте
|  |  | 4.4 | ФП п. 243 юджайл - карта проблем | Тепловые карты процессов | Анализ |  | BI аналитик покидает команду 30.09.2024, для продолжения реализации необходима замена | Не знаю ничего об проекте
|  |  | 4.5 | ФП | Выписка по объекту | Анализ |  | Сбор данных по объекту всех процессов ГИН и формирование сводных материалов | Не знаю ничего об проекте
|  |  | 4.6 | Дорожная карта, план перехода на отечественное ПО | Рабочие группы | Анализ, отрисовка макетов | Первая сборка ожидается в 1 кв. 2025 |  | Как понимаю твои разрабы занимаются этим…
|  |  | 4.7 | ?? | Учет апартаментов | Проектирование выполнено, не получено согласоание от ФП | Оценка с учетом общих приоритетов, можно сделать вперед РГ |  | Не знаю ничего об проекте
|  |  | 4.8 | ФП | Дистанционный контроль | Создание единого алгоритма и подсвечивание объектов с отклонением |  | На стороне ПО ГИН в настоящее время отсутсвуют ресурсы, требуется найм, частично | Как слышал там будет адаптация от ГИС ОК
|  |  | 4.9 | ФП | Энергитический след | Погрузить в контур подсистемы для общего централизованного использования | Реализация интеграций для получения данных автоматически силами АУ |  | Не знаю ничего об проекте
| 5 | Сервисы взаимодействия с субъектом на ГИС ОК | 5.1 | ФП | Раздел ИКЦ на ГИС ОК | Проектирование выполнено, отрисованы макеты | Включение в план график развития ГИС ОК, не ранее 3 кв. 2025 |  | Не знаю ничего об проекте
|  |  | 5.2 | ФП | ЛК самостройщика | Проектирование выполнено, нет итогового согласования от ФП | Рассмотрение проекта на проектном комитете комплекса в ноябре 2025, в случае защиты будет включен в план развития ГИС ОК, реализация не ранее 4 кв 2025 |  | ФТ не получали. Года не перепутал?
|  |  | 5.3 | ФП | Калькулятор штрафов самостроя | Проектирование выполнено | Калькулятор реализован, требуется встроить в ГИС "ОК" после принятия решения главконтролем о таком размещении |  | ФТ не получали
|  |  | 5.4 | ФП | Виртуальный ассистент | Проектирвоание выполнено | Ждем пилотный проект от СБЕР
|  |  | 5.5 | ФП | Москва без нарушений | Проектирование не требуется, сбор предложений главконтролем от всех КНО | Сроки реализации на уточнении
|  |  | 5.6 | ФП | Онлайн помощник | Анализ | Реализация второй очереди раздела ИКЦ
|  |  | 5.7 | ФП | Самообследование | Проектирвоание выполнено, требования на согласовании в УПККД\ | Развитие функционала на ГИС "ОК" после защиты требований
|  |  | 5.8 | ФП | Персональный калькулятор рисков | Анализ |  | Большой объем аналитики связанности нарушений , ОТ от категории и вида разрешенного использовнаия + требуется детализированная кадастровая карта Москвы
|  |  | 5.9-5.20 | ФП | Поиск идей |  |  | Согласно ФП заявлено реализация 20 сервисов / проекты по чат ботам и развитию "города заданий" на стороне АУ
| 6 | Общие проекты | 6.1 | Проект Кострова | АИС Некапиталка | Разрабокта пользовательских путей | Оценка системы и команды реализации после определения требований к функциям системы | Требуется решения о границах проекта или он остается на уровне сбора и визуализации некапиталки по 1255 и вовлечения ЗУ в хоз оборот, тогда релазиация в рамкха п. 1.15, если ценрализация и перевод в эл вид всех процессов по учетку некапилки требуется внесение изменений во все ППМ, в том числе полномочий ГИН, после разрабокта логик и схем на МПГУ и подбор системы на обработку таких заявок
|  |  | 6.2 | Требования УРКНД Импортозамещение ПО | Система KPI | Выполнено проектирование | Вариант 1 - Реализация командой ДИТ (продукт аналитика), в границах текущего понимания KPI Вариант 2 - Реализация в рамках АСОК, после сбора и обработки всех событий по объектам, требуется переосмысление KPI | Вараинт 1 может быть заменен на найм в УРКНД сотрудника с высокими навыками по Exel, все расчеты он может позволить выполнить и даже построить графики , при этом вместо интегарций можно воспользоваться выгрузками из системы, если каких то данных не хватает сформировать требвоания - УИПТО совместно с ДИТ доработает отчеты и выгрузки из системы
|  |  | 6.3 | АСОК | Детализированная кадастрвоая карта Москвы | Анализ | Реализация на цифровом двойнике, оценка после проектирования
|  |  | 6.4 | Требования УРКНД | Управление инновациями | Проектирование завершено | Реализация завершена, сопровождение передано в ГКУ "ЦНД" | В рамках КК планиурется централизованное решение по управлению проектами, поддерживать собсвенное решение не целесообразно и несет риски двойного финансирования
|  |  | 6.5 | Требования УПККД | Карта рисков | Проектирвоание завершено, внесены корректировку в логику формирования | Реализация работала до 10.06.2024 | Для восстановления сбора данных для карты рисков требуется внесение изменений в логику карты и переход на отчеты по СИЭР
|  |  | 6.6 | ФП | Карта процессов организации Развитие RPA (реализация АУ) | Анализ |  | Для формирования очередли автомтаизации процессов, в том числе за счет RPA
|  |  | 6.7 | Проектный комитет ПРО-41/20 | Аналог консультант + для ЛНА | Требования разрботаны и направлены команде АИС СД | Реализация на АИС СД, после оценки и формирования концепции развития не ранее 2026 года в направленных требвоаниях
|  |  | 6.8 | Внутренняя потребность | Развитие Базы занний | Требовоания даны для бота autoFAQ | Бот внедрен, процесс обучения и улучшения | Операционное сопровождение по формированию статей базы знаний
|  |  | 6.9 | Проектный комитет | Доступный акт ОФИ | Логики и схемы направлены НТУ сотруднкиами Кострова | Реализация изменений требуется доработок на стороне АИС ГИН и АИС ОПН, скорее всего не ранее 2026 года | Внеплановые задачи на МПГУ - до 6 месяцев (например некапиталка 1255), плановые задачи МПГУ более 1 года очередь
|  |  | 6.10 | Эксплуатация | Запросы на изменения системы | Сформировано 164 ЗНИ, из которых 119 по мероприятиям в работе УИПТО 67 | Выполнено ДИТ 43 В работе 26 Согласование 28 | Текущие задачи планируются до конца года, по новым добавленным после анализа УИПТО 1 кв. 2025
|  |  | 6.11 | Инициатива с инновациями ДИТ | Сравнение характеристик объекта в документации (договор, план БТИ, РС, РВ и так далее) | Оценка ДИТ |  | Проект ведет АУ, УИПТО и ДИТ дальнейшая синхранизация с системой
|  |  | 6.12 | Инициатива с инновациями ДИТ | Поиск и обработка открытых источников на предмет определения фактического использования объекта (реклама, покупка, продажа чего либо, трафик ) | Оценка ДИТ |  | Проект ведет АУ, УИПТО и ДИТ дальнейшая синхранизация с системой
|  |  | 6.13 | Инициатива с инновациями ДИТ | Сегментация плана БТИ на поиск критериев с высокими признаками нарушений (например маленькие комнаты, неудобные мокрые точки, нестандартные лестничные вылеты) | Оценка ДИТ |  | Проект ведет АУ, УИПТО и ДИТ дальнейшая синхранизация с системой
|  |  | 6.14 | Инициатива с инновациями ДИТ | Обработка аудио и видео потока с регистраторов инспектора (затемнение, время проведения проверки, запрещенные слова, в целом развитие детекторов с видео потока регистраторов на поиск нарушений) | Оценка ДИТ |  | Проект ведет АУ, УИПТО и ДИТ дальнейшая синхранизация с системой
|  |  | 6.15 | Инициатива с инновациями ДИТ | ИНС детектирования сторительных работ и захламлений с видеорегистраторов | Оценка ДИТ |  | Проект ведет АУ, УИПТО и ДИТ дальнейшая синхранизация с системой
|  |  | 6.16 | Проект КЭПИЗО | Электронный архив | Проектирование выполнено | Команда будет определена по утверждению городского проекта | Все наработки переданы в ДИТ и Главархив, в свою очередь есть централизованный федеральный проект в рамках которого концепцию формирует Главархив, однако проект находится на согласовании у Раковой (сроки не известны)
| 7 | Корпаративный портал | 7.1 | Проектный комитет | Магазин подарков | Требования разрботаны и направлены команде Корп. Портала | Оценка сроков реализации от ДИТ | на ПТО 1/3 сотрудников
|  |  | 7.2 | Проектный комитет | Развитие пуш-уведомлений в мобильной версии портала | Требования разрботаны и направлены команде Корп. Портала | Оценка сроков реализации от ДИТ | на ПТО 1/3 сотрудников
|  |  | 7.3 | Требования УРКНД | Начисление балов вовлеченности | Требования разрботаны и направлены команде Корп. Портала | Оценка сроков реализации от ДИТ | на ПТО 1/3 сотрудников